## 일정
프로젝트 일정
단계 | 세부 단계 | 담당자 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11
제안 | 주제 선정 | 공통 | [7 empty] | 1
타당성 분석
핵심 속성 및 대상 선정
팀원 역할 선정
제안 발표
수집 | 데이터 수집
탐색 | 데이터 내용 확인 및 이해
관련 속성 선별
데이터 분리 및 통합
전처리 | 자료 별 데이터 프레임 도출 및 통합
속성명 & 속성 타입 변경
파생 속성 추가
결측치 및 이상치 제거 및 정제
분석 | 세부 분석 전략 수립
단계별 적합성 검증
데이터 간 상관 관계 분석 및 새로운 분석 결과 도출
시각화 | 그래프 시각화
인터렉티브 뷰 생성
정확성 검정 | 최종 결과물 검정
결과보고서 작성 | 각 단계별 작업 내용 정리하여 PPT 작성 | 이종훈
발표 | 발표자 선정 및 연습
발표

## 역할
역할 | 담당자
프로젝트 관리자(PM) | 조지윤
문서 담당자 | 이종훈
데이터 수집 및 관리자 | 변수현
이종훈
조지윤
최장호
시각화 담당자 | 최장호
변수현
이종훈
조지윤
수석분석가
주도하는 사람 1명+도움주는 사람