## WBS
과업 | 세부 과업 |  | 담당자 | 상태 | 8월
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1. 분석 기획 | 전체 |  |  | 예정
| 비즈니스 이해 및 범위 설정 | 자료 조사, 프로젝트 진행 방향 설정 |  | 예정
|  | 프로젝트 범위 정의서 작성 |  | 예정
| 프로젝트 정의 및 계획수립 | 프로젝트 목표 및 KPI, 목표 수준 구체화 |  | 예정
|  | 모델 운영 이미지 및 평가 기준 설정 |  | 예정
|  | WBS 작성 |  | 예정
| 프로젝트 위험계획 수립 | 발생 가능한 위험 식별, 위험의 우선순위 설정 |  | 예정
|  | 위험의 정량적∙정성적 분석 |  | 예정
2. 데이터 준비 | 전체 |  |  | 예정
| 필요 데이터 정의 | 원천 데이터로부터 데이터 정의 |  | 예정
|  | 정형∙비정형∙반정형 데이터 정의 |  | 예정
|  | 데이터 획득 방안 수립 |  | 예정
| 데이터 스토어 설계 | 데이터베이스 논리적∙물리적설계 |  | 예정
|  | 데이터 매핑 |  | 예정
|  | 비정형∙반정형 데이터 논리적∙물리적설계 |  | 예정
| 데이터 수집 및 정합성 점검 | 데이터 수집 및 데이터 스토어에 저장 |  | 예정
|  | 데이터 품질 확인 및 보완 |  | 예정
3. 데이터 분석 | 전체 |  |  | 예정
| 분석용 데이터 준비 | 프로젝트 목표 및 비즈니스 룰 확인 |  | 예정
|  | 데이터 선정 |  | 예정
|  | 데이터 전처리 |  | 예정
| 텍스트 분석 | 텍스트 데이터 확인 및 추출 |  | 예정
|  | 텍스트 데이터 분석 (형태소∙토픽∙감성∙의견∙네트워크 분석 등) |  | 예정
| 탐색적 분석 | 통계분석, 연관성 분석, 데이터 분포 확인 |  | 예정
|  | 데이터 시각화 |  | 예정
| 모델링 | 데이터 분할(훈련용∙테스트용 데이터) |  | 예정
|  | 데이터 모델링 |  | 예정
|  | 모델 적용 및 운영 방안 (모니터링 방안 수립, 알고리즘 설명서) |  | 예정
| 모델 평가 및 검증 | 모델 평가 및 검증 |  | 예정
4. 시스템 구현 | 전체 |  |  | 예정
| 설계 및 구현 | 응용시스템 구축 설계 |  | 예정
|  | 설계된 모델 구현 |  | 예정
| 시스템 테스트 및 운영 | 시스템 테스트 |  | 예정
|  | 시스템 운영계획 수립 |  | 예정
5. 평가 및 전개 | 전체 |  |  | 예정
| 모델 발전 계획 수립 | 모델 발전 상세 계획 수립 |  | 예정
| 프로젝트 평가 및 보고 | 프로젝트 정량적∙정성적 평가 |  | 예정
|  | 최종보고서 작성 |  | 예정
|  | 발표자료 작성 |  | 예정
|  | 프로젝트 발표 |  | 예정
예정
진행중
종료

## R&R
역할 |  | 담당자
프로젝트 관리자(PM) |  | 김효진
문서 담당자 | PPT | 김효진
김윤진
| 분석보고서 | 조지윤
데이터 수집 및 관리자 | 수집 | 공통
| 관리 | 김윤진
시각화 담당자 |  | 김병권
조지윤
수석분석가 |  | 김병권

## 업무분장
구분 | 주요 업무 | 담당자